|  | Приложение к решению Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011 г. № 15/6 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Московской городской избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве

4 марта 2012 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Московской городской избирательной комиссии информации избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве о принятии муниципальными собраниями решений о назначении выборов депутатов муниципальных собраний; о схеме избирательных округов. | По мере поступления информации | Халилулин Ф.Ф., ИКМО, Реут Д.А., Управление организации избирательного процесса |
| 1.2 | Размещение на сайте Московской городской избирательной комиссии решений избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве о количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата в депутаты муниципального Собрания соответствующего муниципального образования; об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидата в депутаты муниципального Собрания соответствующего муниципального образования; о Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального Собрания соответствующего муниципального образования; о регистрации кандидатов в депутаты муниципального Собрания соответствующего муниципального образования; о результатах выборов депутатов муниципального Собрания соответствующего муниципального образования; о регистрации избранных депутатов муниципального Собрания соответствующего муниципального образования. | По мере поступления информации | Халилулин Ф.Ф., ИКМО, Реут Д.А., Управление организации избирательного процесса |
| 1.3 | Осуществление контроля за соблюдением календарных сроков реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Халилулин Ф.Ф., Дунаев В.А., Ермакова Э.Л., Кузнецова Р.В., Павлов Ю.К., Саладников В.В., Херсонцев А.И., Управление организации избирательного процесса |
| 1.4 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | В период избирательной кампании | Халилулин Ф.Ф., Кузнецова Р.В., Ермакова Э.Л., Нилус Г.Н., Петров И.Е., Рачикова О.Н., Романова Н.Е., юридический отдел, управление организации избирательного процесса |
| 1.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям внутригородских муниципальных образований в опубликовании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов муниципального Собрания соответствующего внутригородского муниципального образования |  | Халилулин Ф.Ф., Управление информатизации – информационный центр, Управление организации избирательного процесса |
| 1.6 | Оказание содействия Ассоциации муниципальных образований в городе Москве по подготовке сведений для издания сборника по итогам выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований 4 марта 2012 года |  | Халилулин Ф.Ф., Управление информатизации – информационный центр, Управление организации избирательного процесса |
| 1.7 | Организация и обеспечение работы телефонов «горячей линии» Московской городской избирательной комиссии. | С 1 февраля по 5 марта | Халилулин Ф.Ф., общий отдел, юридический отдел, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание методической, информационной и правовой помощи избирательным комиссиям внутригородских муниципальных образований в городе Москве в ходе подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | В период избирательной кампании | Халилулин Ф.Ф., Дунаев В.А., Кузнецова Р.В., Петров И.Е., Саладников В.В., юридический отдел, Управление организации избирательного процесса |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | В период избирательной кампании | Бобычев А.Н., Управление информатизации – информационный центр |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссия в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | В период избирательной кампании | Халилулин Ф.Ф., Ермолов Ю.А., Павлов Ю.К., юридический отдел, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 3. Оказание методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Организация обучения руководителей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | Январь – февраль еженедельно | Халилулин Ф.Ф., Дунаев В.А., Кузнецова Р.В., Петров И.Е., Саладников В.В., юридический отдел, Управление организации избирательного процесса |
| 3.2 | Организация обучения бухгалтеров избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований по вопросам ведения бухгалтерской документации при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | Январь | Халилулин Ф.Ф. отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3.3 | Организация обучения руководителей КРС при избирательных комиссиях внутригородских муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве. | Январь | Халилулин Ф.Ф., сектор по взаимодействию с государственными органами и политическими партиями |
| 3.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям внутригородских муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации. | В период избирательной кампании | Халилулин Ф.Ф., Дунаев В.А., Ермакова Э.Л., Кузнецова Р.В., Петров И.Е., Романова Н.Е., Управление организации избирательного процесса, юридический отдел, сектор по взаимодействию с государственными органами и политическими партиями |